## Foglio1
Cronoprogramma operativo asta pubblica 27.05.2026
N. | Attività | Responsabile | Data prevista | Stato | Note
1 | Proposta da Città Metropolitana procedura pubblicazione ridotta | Città Metropolitana | 2026-05-04 | Completato
2 | Redazione Determina di approvazione procedura pubblicazione ridotta e avvisi | Liquidatrice | 2026-05-04 | Completato
3 | Invio estratto per preventivi | Città Metropolitana |  | in corso | Necessario per richiesta pubblicazione
4 | Richiesta preventivi pubblicazione su quotidiani | Liquidatrice |  | in corso
5 | Firma digitale bando | Liquidatrice | 2026-05-07 | Completato
6 | Pubblicazione bando sul sito del Città Metropolitana | Città Metropolitana | 2026-05-08 | Completato
7 | Pubblicazione bandi su quotidiani | Liquidatrice |  | in corso | Il Resto del Carlino e Sole 24 Ore
8 | Asta pubblica | FBM + Città Metropolitana | 2026-05-27 | Programmato
11 | Stipula compravendita terreno | Notai / FBM | entro 90 giorni da assegnazione definitiva | Da fare